附件2

2025年江门市“科技杯”创新创业大赛

行业赛、港澳赛、海内外人工智能

与机器人赛开展工作指引

| 阶段 | 时间节点 | 内容 | 事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹备阶段 | 5-6月，方案需提前报送大赛组委会确认。 | 大赛组委会征集各行业赛、港澳赛和海内外人工智能与机器人赛的联合承办单位，并拟定和提交赛事方案、物料统一标识 | 1.方案主要内容。工作方案及策划充分体现“江门市‘科技杯’创新创业大赛”的主题，符合相应行业赛/港澳赛/海内外人工智能与机器人赛的现状、发展要求、性质和特点，制定详细实施方案，必须包含：报名、评审、赛事开展时间节点等。 2.赛事名称。可自主命名，但需冠“2025年江门市‘科技杯’创新创业大赛行业赛/港澳赛/海内外人工智能与机器人赛”名称并需同步报送大赛组委会进行确认。 3.组织架构。可自行调整，但需添加大赛组委会作为主办和承办单位。 4.物料标识。采用大赛统一的视觉形象设计，包含但不限于赛事物料设计制作必须呈现大赛主题 LOGO、大赛公众号二维码等赛事统一形象标识。 |
| 发动报名阶段 | 6-7月，各行业赛报名与国家通知截止时间一致；港澳赛和海内外人工智能与机器人赛报名截止时间可根据报名情况适当延期。 | 发动企业进行系统注册报名 | 1.各行业赛企业注册报名：所有报名企业在规定时间前往“中国创新创业大赛”网站进行统一注册报名。 2.港澳赛/海内外人工智能与机器人赛项目报名：通过“江门科技创新创业大赛”微信小程序进行线上报名。 3.发动企业数：联合承办单位原则上需组织20-50家符合参赛条件的科技企业/团队参赛 |
| 赛事举办阶段 | 7-8月，行业赛需在省赛组委会要求推荐名单前完成，港澳赛和海内外人工智能与机器人赛原则上在8月完成，并同步推送尽职调查及市赛决赛名单。 | 公平公正公开进行赛事组织评审 | 1.赛程安排。依据方案进行合理赛程安排，包含确定具体比赛时间、形式、等具体工作计划。 2.评审组织。对参与赛事的各类主体（包括但不限于参赛项目、投融资机构、评审专家、媒体、观众等）开展科学有序、公开透明的评审组织。 3.企业推荐。依据评审结果和报名情况占比，推荐企业参加市赛决赛、省赛和国赛。其中，行业赛初创组和成长组推荐企业总数不多于25家（含）晋级市赛决赛，港澳赛推荐企业不多于2家（含）晋级市赛决赛，海内外人工智能与机器人赛推荐企业不多于1家（含）晋级市赛决赛。推荐省赛和国赛晋级数量根据省赛组委会要求推荐，港澳赛和海内外人工智能与机器人赛参赛项目不参与省赛、国赛。 |
| 总结阶段 | 赛事结束后7天内提交。 | 提交活动相 关材料 | 1.赛事总结报告。（各行业赛、港澳赛、海内外人工智能与机器人赛的赛事总结） 2.评委材料。（承诺书、签到表、评分表等） 3.企业材料。（承诺书、签到表、路演PPT等） 4.新媒体材料。（比赛现场照片、录像、视频等） 注：上述材料最终提交以赛事组委会要求为准。 |
| 其他事项 | 全年常态化开展 | 配合大赛组委会工作 | 1.定期向大赛组委会同步赛事开展进度及相关赛事情况。 2.配合提供各行业赛、港澳赛和海内外人工智能与机器人赛的宣传素材或推荐优秀项目进行采访报道等。 3.依据行业赛、港澳赛和海内外人工智能与机器人赛的参赛企业情况，进行赛事活动组织和赛事服务。 4.协助大赛组委会进行参赛企业走访调研等工作。 |